## Groupe
ETU003082 | ANDRIAMANANTENA Falisoa Haris Ryan
ETU003151 | RAKOTOHARISOA Zoara Masiaina
ETU003224 | RAZANAKOTO Miharisoa Hasimanitriniaina
ETU003232 | TSIALONINA Herin'Iavo Fitahiana

## ToDo
Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backoffice | Gestion Inscription | Formulaire | Affichage | ETU003224 | 15
Backoffice | Gestion Inscription | Insertion user local | Metier | ETU003224 | 20
Backoffice | Gestion Inscription | Insertion user firebase | Metier | ETU003224 | 20
Backoffice | Gestion Inscription | insertion user local appel rest api | Integration | ETU003224 | 20
Backoffice | Gestion Inscription | insertion user firebase si en ligne | Integration | ETU003151 | 20
Backoffice | Gestion Connection | Formulaire | Affichage | ETU003151 | 15
Backoffice | Gestion Connection | Verification User(type d'utilisateur a mettre en session) | Metier | ETU003151 | 20
Backoffice | Gestion Connection | Genereation token local | Metier | ETU003151 | 30
Backoffice | Gestion Connection | Tentative connection | Metier | ETU003151 | 40
Backoffice | Gestion Connection | Authentification firebase | Metier | ETU003082 | 20
Backoffice | Gestion Connection | Gestion duree Session firebase | Metier | ETU003082 | 20
Backoffice | Gestion Connection | Gestion tentative de connection firebase | Metier | ETU003082 | 35
Backoffice | Gestion Connection | appel api local login | Integration | ETU003082 | 15
Backoffice | Gestion Connection | login firebase si en ligne | Integration | ETU003232 | 15
Backoffice | Gestion Connection | liste des utilisateurs bloques avec bouton debloquer | Affichage | ETU003232 | 15
Backoffice | Gestion Connection | debloquer utilisateur | Metier | ETU003232 | 15
Backoffice | Gestion Utilisateur | fiche user connecte | Affichage | ETU003232 | 15
Backoffice | Gestion Utilisateur | Modification info user | Metier | ETU003232 | 20
Backoffice | Gestion Utilisateur | api local modification user | Integration | ETU003232 | 25
Backoffice | Gestion Utilisateur | api firebase modification user | Integration | ETU003232 | 25
Backoffice | Gestion Sync authentification | Bouton synchronisation manager | Affichage | ETU003151 | 15
Backoffice | Gestion Sync authentification | Envoi des utilisateurs non present dans le local | Metier | ETU003151 | 35
Backoffice | Gestion Sync authentification | Envoi des utilisateurs non present dans firebase | Metier | ETU003151 | 35
Backoffice | Gestion Sync authentification | appel api sync local | Integration | ETU003082 | 15
Backoffice | Gestion Sync authentification | appel api sync firebase | Integration | ETU003082 | 15
Backoffice | Gestion Carte | affichage carte Antananarivo offline | Affichage | ETU003082 | 25
Backoffice | Gestion Carte | Connecter carte offline a leaftlet | Integration | ETU003082 | 35
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | Afficher chaque point de probleme | Affichage | ETU003232 | 25
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | Description de chaque problemes(date, status, surface en m2, budge, entreprise) | Affichage | ETU003232 | 25
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | Tableau de recapitulation actuel | Affichage | ETU003232 | 20
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | response api liste des problemes avec position dans l'espace | Metier | ETU003224 | 50
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | Filtrer sur les problemes | Metier | ETU003224 | 50
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | response api tableau recapitulation en utilisation le response d'api sur les problemes et les positions | Metier | ETU003224 | 35
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | Liste des problemes a afficher dans l'espace | Integration | ETU003232 | 30
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | Integrer tableau recapitulatif | Integration | ETU003232 | 30
Backoffice | Gestion Carte Visiteur | Integrer Filtres date sur les problemes | Integration | ETU003151 | 30
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | Bouton synchronisation signalement manager | Affichage | ETU003082 | 15
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | API CRUD probleme | Affichage | ETU003082 | 20
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | api recuperer les signalements en ligne | Metier | ETU003232 | 25
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | api envoi des donnees necessaires(problemes(etat, surface, entreprise, budget) en ligne | Metier | ETU003232 | 30
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | api crud probleme | Metier | ETU003232 | 35
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | api modification etat probleme | Metier | ETU003224 | 25
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | api modification etat signalement | Metier | ETU003224 | 25
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | Faire fonctionner synchronisation si en ligne | Integration | ETU003151 | 35
Backoffice | Gestion Synchronisation Manager | integration CRUD probleme, modifier etat signalement avec | Integration | ETU003151 | 35
FrontOffice | Gestion Inscription | Formulaire | Affichage | ETU003082 | 15
FrontOffice | Gestion Inscription | Insertion user firebase | Metier | ETU003082 | 10
FrontOffice | Gestion Inscription | appel api - insertion user firebase | Integration | ETU003082 | 20
FrontOffice | Gestion Connection | Formulaire | Affichage | ETU003232 | 15
FrontOffice | Gestion Connection | Verification User | Metier | ETU003232 | 5
FrontOffice | Gestion Connection | Tentative connection | Metier | ETU003232 | 5
FrontOffice | Gestion Connection | Authentification firebase | Metier | ETU003224 | 10
FrontOffice | Gestion Connection | Gestion duree Session firebase | Metier | ETU003224 | 15
FrontOffice | Gestion Connection | Gestion tentative de connection firebase | Metier | ETU003224 | 15
FrontOffice | Gestion Connection | appel api - login firebase | Integration | ETU003224 | 20
FrontOffice | Gestion Utilisateur | fiche user connecte | Affichage | ETU003151 | 20
FrontOffice | Gestion Utilisateur | Modification info user | Metier | ETU003151 | 15
FrontOffice | Gestion Utilisateur | api firebase modification user | Integration | ETU003151 | 20
FrontOffice | Gestion Carte | affichage carte | Affichage | ETU003082 | 40
FrontOffice | Gestion Carte | get list probleme | Metier | ETU003082 | 20
FrontOffice | Gestion Carte | filtre list (date donée, statut) | Metier | ETU003082 | 35
FrontOffice | Gestion Carte | fiche probleme | Affichage | ETU003082 | 30
FrontOffice | Gestion Carte | get info by id_problem | Metier | ETU003082 | 25
FrontOffice | Gestion Carte | appel api firebase - getList probleme | Integration | ETU003232 | 20
FrontOffice | Gestion Carte | appel api firebase - getInfo fiche | Integration | ETU003232 | 20
FrontOffice | Gestion Statistiques | tableau recapitulatif de la liste problem | Affichage | ETU003224 | 25
FrontOffice | Gestion Statistiques | get nombre points total | Metier | ETU003224 | 15
FrontOffice | Gestion Statistiques | get surface totale | Metier | ETU003224 | 30
FrontOffice | Gestion Statistiques | get avancement | Metier | ETU003224 | 30
FrontOffice | Gestion Statistiques | get total budget | Metier | ETU003224 | 15
FrontOffice | Gestion Statistiques | construction response/entity JSON avec ces datas | Integration | ETU003151 | 15
FrontOffice | Gestion Statistiques | appel api firebase | Integration | ETU003151 | 20
FrontOffice | Gestion Signalement | click sur carte | Affichage | ETU003232 | 5
FrontOffice | Gestion Signalement | affichage formulaire selon emplacement clicker sur carte | Affichage | ETU003232 | 30
FrontOffice | Gestion Signalement | insert des donnees du formulaire sur firebase | Metier | ETU003151 | 30
FrontOffice | Gestion Signalement | appel api firebase - insertion signalement | Integration | ETU003151 | 20
FrontOffice | Gestion Signalement | afficher mes signalements sur la carte | Affichage | ETU003082 | 20
FrontOffice | Gestion Signalement | get list signalement selon Id_user connecté | Metier | ETU003082 | 20
FrontOffice | Gestion Signalement | appel api firebase - get List signalement | Integration | ETU003082 | 20